Załącznik nr 5

ZASADY KORZYSTANIA Z PAKIETÓW ROZWOJOWYCH PRZYZNAWANYCH W RAMACH KONKURSU

„PAKIET DLA SPOŁECZNYCH RAKIET”

w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ”

§1

Zasady realizacji Pakietów rozwojowych

- Procedura dotycząca realizacji stron internetowych przebiega następująco:

  - Strona realizowana jest w sposób zapewniający responsywność,

  - Koszt wykupienia domeny i obsługi serwera leży po stronie Korzystającego,

  - Pierwszym krokiem w pracy nad stroną jest spotkanie przedstawicieli Korzystającego 
z doradcą biznesowym w celu ustalenia i rozrysowania dokładnej mapy strony. Korzystający ma obowiązek przygotować się na w/w spotkanie i przemyśleć potrzeby związane z wyglądem i funkcjonalnością strony. Należy dokładnie określić i ograniczyć liczbę podstron do maksymalnie 6 głównych podstron. Doradca biznesowy wesprze Korzystającego w podjęciu decyzji dot. mapy strony.

  - Korzystający odbywa również spotkanie z Wykonawcą strony wskazanym przez Organizatora, w celu dokonania szczegółowych ustaleń dotyczących realizacji strony www, w tym wyboru optymalnej technologii jej wykonania (na podstawie stopnia jej skomplikowania, funkcjonalności, preferencji itp.) oraz jej wyglądu (stylistyka, kolory itp. – dla ułatwienia przedstawiciele Korzystającego mogą pokazać Wykonawcy przykładowe strony, które im się podobają).

  - Po ustaleniach z w/w spotkania Korzystający ma 15 dni roboczych na przygotowanie 
i przekazanie materiałów do realizacji strony (zredagowanych tekstów, zdjęć, grafik). Korzystający podczas przygotowywania materiałów może skorzystać ze wsparcia doradcy biznesowego;

  - Przygotowane przez siebie materiały Korzystający przekazuje do doradcy biznesowego, który zatwierdza materiały lub zwraca je do poprawki. Korzystający ma 3 dni robocze 
na naniesienie niezbędnych poprawek;

  - Po ostatecznym zaakceptowaniu materiałów przez doradcę biznesowego Korzystający przekazuje je do Wykonawcy strony wskazanego przez Organizatora; od dnia przekazania przez Korzystającego kompletu materiałów do realizacji strony Wykonawca ma miesiąc 
na jej wykonanie (dokładny termin jest uzależniony od stopnia skomplikowania strony). 
W szczególnych przypadkach czas ten może ulec wydłużeniu;

  - Korzystający ma prawo do jednorazowej korekty realizowanej strony. O możliwości zgłoszenia uwag do strony Korzystającego informuje Wykonawca strony drogą elektroniczną, Korzystający ma 5 dni roboczych od dnia wysłania e-maila przez Wykonawcę na przesłanie uwag drogą elektroniczną. Uwagi zgłoszone po tym terminie 
nie będą brane pod uwagę. Niezgłoszenie uwag w wyznaczonym terminie będzie uważane jako brak uwag. Wykonawca strony ma 10 dni roboczych na wprowadzenie zmian zgłoszonych przez Korzystającego. W celu omówienia zmian Wykonawca może wyznaczyć termin spotkania osobistego;

  - Na realizowanych w ramach projektu stronach zostanie zamieszczone ologowanie unijne zgodne z obowiązującymi Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020;

  - Na zakończenie procesu podczas spotkania z Wykonawcą Korzystający otrzymuje instruktaż dotyczący edytowania strony, kopię plików i ewentualnej bazy danych znajdującej się na serwerze, licencję na CMS (jeśli występuje); przeniesienie praw majątkowych do strony internetowej następuje na podstawie odrębnej umowy.

- Procedura dotycząca projektowania materiałów graficznych przebiega następująco:

2.1. Projektowanie logotypu z księgą znaku:

- Korzystający w procesie przygotowywania się do określenia koncepcji logotypu może korzystać ze wsparcia doradcy biznesowego;

- Podstawą do pracy projektowej jest wstępne spotkanie (w gronie przedstawiciela/li Korzystającego i Wykonawcy), na którym zostaną omówione propozycje koncepcji logotypu Korzystającego i ustalone szczegóły dalszej pracy; Korzystający ma obowiązek przygotować się do ww. spotkania (np. wyszukać podobające mu się logotypy/wzory, określić kolory logotypu);

- Po ustaleniu szczegółów projekty wstępne będą zrealizowane w przeciągu 15 dni roboczych od ww. spotkania; Korzystającemu drogą e-mailową zostaną przesłane 2 wersje do wyboru; w szczególnych przypadkach czas ten może ulec wydłużeniu;

- Korzystający ma 5 dni roboczych od przesłania e-maila przez Wykonawcę na wybranie jednego logotypu oraz zgłoszenie ewentualnych uwag do projektu i przesłanie swojej decyzji oraz uwag drogą e-mailową do Wykonawcy. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą brane pod uwagę. Niezgłoszenie uwag w wyznaczonym terminie będzie uważane jako brak uwag. W celu omówienia zmian Wykonawca może wyznaczyć termin spotkania osobistego;

- Korekta zostanie zrealizowana maksymalnie w 5 dni roboczych, skorygowany projekt logotypu zostanie przesłany do Korzystającego drogą elektroniczną;

- Proces zostanie zakończony przez przekazanie Korzystającego wydrukowanej księgi znaku oznaczonej logotypami unijnymi zgodnie z Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020, pakietu plików przygotowanych na użytek Internetu i na potrzeby druku (m.in. png, pdf, svg) 
oraz podpisaniu protokołu odbioru;

- Przeniesienie praw majątkowych do logotypu następuje na podstawie odrębnej umowy.

2.2. Projektowanie wizytówki:

  - Korzystający w procesie przygotowywania koncepcji wizytówki może korzystać 
ze wsparcia doradcy biznesowego;

  - Podstawą do pracy projektowej jest wstępne spotkanie przedstawicieli Korzystającego 
z Wykonawcą wizytówki w celu ustalenia szczegółów realizacji;

  - Korzystający ma obowiązek przygotować się na w/w spotkanie i przemyśleć potrzeby związane z wyglądem i funkcjonalnością wizytówki. Doradca biznesowy może wesprzeć Korzystającego w podjęciu decyzji dot. ostatecznego kształtu wizytówki;

  - Przed rozpoczęciem procesu projektowania Korzystający jest zobowiązany dostarczyć materiały w ciągu 5 dni roboczych od spotkania z Wykonawcą: tekst, logotyp i dodatkowe materiały graficzne, o ile mają się one znaleźć w projekcie;

  - Proces projektowania zaczyna się w momencie dostarczenia materiałów 
przez Korzystającego;

  - Projekt wstępny będzie zrealizowany w przeciągu 10 dni roboczych; w szczególnych przypadkach czas ten może ulec wydłużeniu;

  - Do Korzystającego zostanie wysłana drogą elektroniczną propozycja projektu; Korzystający ma 5 dni roboczych na zgłoszenie ewentualnych uwag do projektu
i przesłanie swojej decyzji oraz uwag drogą e-mailową do Wykonawcy. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą brane pod uwagę. Niezgłoszenie uwag w wyznaczonym terminie będzie uważane jako brak uwag. Korzystający ma prawo do jednorazowej korekty projektu. W celu omówienia zmian Wykonawca może wyznaczyć termin spotkania osobistego;

  - Korekta zostanie zrealizowana maksymalnie w 5 dni roboczych, skorygowany projekt wizytówki zostanie przesłany do Korzystającego drogą elektroniczną;

  - Proces zostanie zakończony przez przekazanie Korzystającemu pakietu plików przygotowanych na potrzeby druku (m.in. pdf do druku, pliki edycyjne) wraz z przykładowym wydrukiem, które zostały oznaczonego logotypami unijnymi zgodnie z Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020, oraz podpisaniu protokołu odbioru;

  - Przeniesienie praw majątkowych do projektu następuje na podstawie odrębnej umowy.

2.3 Projektowanie ulotki/plakatu/roll-upu

- Korzystający w procesie przygotowywania koncepcji ulotki/plakatu/roll-upu może korzystać ze wsparcia doradcy biznesowego;

- Podstawą do pracy projektowej jest wstępne spotkanie przedstawicieli Korzystającego 
z Wykonawcą projektu w celu ustalenia szczegółów realizacji;

- Korzystający ma obowiązek przygotować się na w/w spotkanie i przemyśleć potrzeby związane z wyglądem i funkcjonalnością projektowanego materiału graficznego (ulotki/ plakatu/ rollupu). Doradca biznesowy może wesprzeć Korzystającego w podjęciu decyzji dot. ostatecznego kształtu projektu;

- Pzed rozpoczęciem procesu projektowania Korzystający jest obowiązany w ciągu 5 dni roboczych od powyższego spotkania dostarczyć drogą elektroniczną materiały: tekst, logotyp i dodatkowe materiały graficzne, o ile mają się one znaleźć w projekcie;

- Proces projektowania zaczyna się w momencie przesłania materiałów 
przez Korzystającego;

- Projekt wstępny będzie zrealizowany w przeciągu 15 dni roboczych i przesłany Korzystającemu drogą elektroniczną; w szczególnych przypadkach czas ten może ulec wydłużeniu;

- Korzystający ma prawo do jednorazowej korekty projektu. O możliwości zgłoszenia uwag do projektu Wnioskodawcy informuje Wykonawca drogą elektroniczną, Korzystający ma 5 dni roboczych od dnia wysłania e-maila przez Wykonawcę na przesłanie uwag drogą elektroniczną. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą brane pod uwagę. Niezgłoszenie uwag w wyznaczonym terminie będzie uważane jako brak uwag. W celu omówienia zmian Wykonawca może wyznaczyć termin spotkania osobistego;

- Korekta zostanie zrealizowana maksymalnie w 5 dni roboczych, a poprawiony projekt przesłany do Korzystającego drogą elektroniczną;

- Na realizowanych w ramach projektu materiałach zostaną zamieszczone logotypy Unijne zgodne z obowiązującymi Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020;

- Proces zostanie zakończony przez przekazanie Korzystającego plików (m.in., pdf do druku, jpg, pliki edycyjne) oraz podpisaniu protokołu odbioru;

- Przeniesienie praw majątkowych do projektu następuje na podstawie odrębnej umowy.

2.4 Projektowanie folderu reklamowego

  - Korzystający w procesie przygotowywania koncepcji folderu może korzystać ze wsparcia doradcy biznesowego;

  - Podstawą do pracy projektowej jest wstępne spotkanie przedstawicieli Korzystającego 
z Wykonawcą projektu w celu ustalenia szczegółów realizacji;

  - Korzystający ma obowiązek przygotować się na w/w spotkanie i przemyśleć potrzeby związane z wyglądem i funkcjonalnością folderu reklamowego. Doradca biznesowy może wesprzeć Korzystającego w podjęciu decyzji dot. ostatecznego kształtu folderu;

  - Przed rozpoczęciem procesu projektowania Korzystający jest obowiązany w ciągu 10 dni roboczych od spotkania dostarczyć drogą elektroniczną materiały: tekst, logotyp 
i dodatkowe materiały graficzne, o ile mają się one znaleźć w projekcie;

  - Proces projektowania zaczyna się w momencie przesłania materiałów 
przez Korzystającego;

  - Projekt wstępny będzie zrealizowany w przeciągu 20 dni roboczych i przesłany 
do Korzystającego elektronicznie; w szczególnych przypadkach czas ten może 
ulec wydłużeniu;

  - Korzystający ma prawo do jednokrotnej korekty projektu. O możliwości zgłoszenia uwag do projektu Korzystającego informuje Wykonawca drogą elektroniczną. Korzystający 
ma 5 dni roboczych od dnia wysłania e-maila przez Wykonawcę na przesłanie uwag drogą elektroniczną. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą brane pod uwagę. Niezgłoszenie uwag w wyznaczonym terminie będzie uważane jako brak uwag. W celu omówienia zmian Wykonawca może wyznaczyć termin spotkania osobistego;

  - Korekta zostanie zrealizowana maksymalnie w 10 dni roboczych;

  - Na realizowanych w ramach projektu materiałach zostaną zamieszczone logotypy unijne zgodne z obowiązującymi Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020;

  - Proces zostanie zakończony przez przekazanie Korzystającemu plików (m.in. pdf do druku i do Internetu, pliki edycyjne) oraz podpisanie protokołu odbioru;

  - Przeniesienie praw majątkowych do projektu następuje na podstawie odrębnej umowy.

2.5 Projektowanie bannerów Internetowych

- Korzystający w procesie przygotowywania koncepcji banneru internetowego może korzystać ze wsparcia doradcy biznesowego;

- Podstawą do pracy projektowej jest wstępne spotkanie przedstawicieli Korzystającego 
z Wykonawcą projektu w celu ustalenia szczegółów realizacji;

- Korzystający ma obowiązek przygotować się na w/w spotkanie i przemyśleć potrzeby związane z wyglądem i funkcjonalnością folderu reklamowego. Doradca biznesowy może wesprzeć Korzystającego w podjęciu decyzji dot. ostatecznego kształtu folderu;

- Przed rozpoczęciem procesu projektowania Korzystający jest obowiązany drogą elektroniczną dostarczyć w ciągu 5 dni roboczych od spotkania materiały: tekst, logotyp 
i dodatkowe materiały graficzne, o ile mają się one znaleźć w projekcie;

- Proces projektowania zaczyna się w momencie przesłania materiałów 
przez Korzystającego;

- Projekt wstępny będzie zrealizowany w przeciągu 10 dni roboczych; w szczególnych przypadkach czas ten może ulec wydłużeniu;

- Projekt zostanie przesyłany do Korzystającego; Korzystający ma prawo do jednokrotnej korekty projektu. O możliwości zgłoszenia uwag do projektu Korzystającego informuje Wykonawca drogą elektroniczną. Korzystający ma 5 dni roboczych od dnia wysłania 
e-maila przez Wykonawcę na przesłanie decyzji dot. wyboru wersji banneru oraz uwag 
do niej drogą elektroniczną. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą brane pod uwagę. Niezgłoszenie uwag w wyznaczonym terminie będzie uważane jako brak uwag. W celu omówienia zmian Wykonawca może wyznaczyć termin spotkania osobistego;

- Korekta zostanie zrealizowana maksymalnie w 5 dni roboczych;

- Na realizowanych w ramach projektu materiałach zostaną zamieszczone logotypy unijne zgodne z obowiązującymi Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020;

- Proces zostanie zakończony przez przekazanie PES plików (m.in. jpg, png ) 
oraz podpisaniu protokołu odbioru;

- Przeniesienie praw majątkowych do projektu następuje na podstawie odrębnej umowy.

- Procedura dotycząca usług poligraficznych:

  - W związku z koniecznością przeprowadzenia procedury wyłonienia Wykonawców usług poligraficznych Organizator będzie realizował usługi poligraficzne w systemie kwartalnym, tj. wydruki będą realizowane raz na kwartał, na koniec kwartału lub tuż po jego zakończeniu.

  - Na drukowanych w ramach projektu materiałach powinny zostać zamieszczone logotypy unijne zgodne z obowiązującymi Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020, które zostaną dostarczone Korzystającemu przez Organizatora wraz z instrukcją ich prawidłowego zamieszczenia;

  - Korzystający przekazuje Organizatorowi materiały do druku (w plikach przygotowanych 
na potrzeby druku: pdf, CMYK, 300dpi) opatrzone w/w logotypami;

  - Organizator ma 10 dni roboczych na sprawdzenie przesłanych materiałów i zgłoszenie ewentualnych nieprawidłowości; informacja o ewentualnych nieprawidłowościach 
lub potwierdzenie prawidłowości materiałów zostanie przekazane drogą e-mailową 
lub telefoniczną;

  - Ewentualne nieprawidłowości Korzystający ma obowiązek poprawić w ciągu 5 dni roboczych od wysłania e-maila przez Organizatora;

  - Biorąc po uwagę powyższe materiały do druku powinny być przekazane 
przez Korzystającego Organizatorowi najpóźniej w połowie kwartału, w którym ma odbyć się ich wydruk, w celu terminowego wyłonienia Wykonawcy usługi oraz prawidłowego przygotowania materiałów do druku;

  - proces jest zakończony w momencie przekazania wydruków Korzystającemu 
oraz podpisania protokołu odbioru.

- Procedura dotycząca innych Pakietów rozwojowych:

  - Organizator na podstawie specyfikacji usługi przekazanej przez Korzystającego określa tryb wyboru Wykonawcy danej usługi i przekazuje informację o zasadach wyboru Wykonawcy Korzystającemu drogą e-mailową lub telefoniczną.

  - Warunki i terminy realizacji Pakietu rozwojowego ustalane są pomiędzy Organizatorem, 
a Wykonawcą, w porozumieniu z Korzystającym.

  - Proces jest zakończony w momencie przekazania produktu/ realizacji usługi Korzystającemu oraz podpisania protokołu odbioru.

§2

Postanowienia końcowe

- Organizator zastrzega możliwość zmiany postanowień Zasad korzystania z Pakietów rozwojowych, bez podania przyczyny. Złożenie Wniosku jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszych Zasad.

- Ostateczna interpretacja Zasad i korzystania ze wsparcia należy do Zarządu Organizatora.

- Kwestie sporne nieuregulowane w Zasadach rozstrzygane będą przez Zarząd Organizatora. 
Od decyzji Zarządu Organizatora nie przysługuje odwołanie.

- Zasady wchodzą w życie z dniem ich publikacji.